## Лист1
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ (финансировании программ) Новоусманского муниципального района Воронежской области
за 2024 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации проекта | Объемы финансирования, тыс. руб. | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевыхпоказателей | Уровень достижения, %
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего по муниципальным программам |  | 3784387.59 | 3653019.005 | 225085.87 | 184359.67 | 2177396.72 | 2166550.08 | 1318938.3 | 1239143.555 | 62965.7 | 62965.7 |  | 96.5287
1 | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Новоусманского муниципального района Воронежской области" |  | 200446.47 | 196480.53 | 2392.67 | 2392.67 | 1033.66 | 1033.16 | 197020.14 | 193054.7 | 0 | 0 |  | 98.0214 | 1.Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, процентов | 100 | 100 | 100
[15 empty] | 2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года, процентов. | 101 | 101 | 100
[15 empty] | 3. Уровень удовлетворённости населения Новоусманского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процентов | 96 | 96 | 100
[15 empty] | 4. Доля обучающихся, привлечённых к участию в творческих мероприятиях, проводимых муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры, процентов | 100 | 100 | 100
[15 empty] | 5. Количество проведённых торжественных мероприятий у воинских захоронений и памятников времён Великой Отечественной войны 1941-1945гг., расположенных на территории Новоусманского муниципального района. | 45 | 45 | 100
[15 empty] | 6.Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства. | 74 | 74 | 100
| Подпрограмма 1. «Образование» |  | 49380.2 | 49380.2 |  |  |  |  | 49380.2 | 49380.2 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 1. 1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |  | 49380.2 | 49380.2 |  |  |  |  | 49380.2 | 49380.2 |  |  |  | 100 | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах, от общего числа учащихся детей в муниципальном районе. | 12.5 | 12.5 | 100
| Основное мероприятие 1.2. Развитие дополнительного образования в сфере культуры. | [13 empty] | Доля обучающихся, привлечённых к участию в творческих мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры, процентов. | 100 | 100 | 100
| Подпрограмма 2. «Развитие культуры». |  | 102731.71 | 100737.91 | 2050 | 2050 | 460.11 | 459.61 | 100221.6 | 98228.3 |  |  |  | 98.0592
| Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «МЦД» |  | 89632 | 89581.5 | 50 | 50 | 134.5 | 134 | 89447.5 | 89447.5 |  |  |  | 99.9437 | Сохранение уровня укомплектованности специалистов культурнодосуговой деятельности в учреждениях культуры, процентов. | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 2.2. Содействие сохранению сети и развитию муниципальных учреждений культуры (реконструкция, ремонт, оборудование). |  | 2331.51 | 2331.21 | 2000 | 2000 | 325.61 | 325.61 | 5.9 | 5.6 |  |  |  | 99.9871 | Число клубных формирований, единиц. | 245 | 245 | 100
| Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение культурномассовых, культурнодосуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов, смотров художественного творчества. |  | 10768.2 | 8775.2 |  |  |  |  | 10768.2 | 8775.2 |  |  |  | 81.4918 | Количество культурно-массовых мероприятий, единиц. | 5570 | 5570 | 100
| Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного обслуживания населения». |  | 32465.86 | 30705.72 | 342.67 | 342.67 | 48.65 | 48.65 | 32074.54 | 30314.4 |  |  |  | 94.5785
| Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «МБ». |  | 32124.64 | 30364.5 | 50 | 50 | 1 | 1 | 32073.64 | 30313.5 |  |  |  | 94.5209 | Количество посещений библиотек, человек. | 332790 | 332790 | 100
| Основное мероприятие 3.2. Организация библиотечного обслуживания населения. |  | 341.22 | 341.22 | 292.67 | 292.67 | 47.65 | 47.65 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 100 | Книговыдача, единиц. | 557550 | 557550 | 100
| Подпрограмма 4. «Развитие музея». |  | 7464.3 | 7252.3 |  |  | 400 | 400 | 7064.3 | 6852.3 |  |  |  | 97.1598
| Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности музея. |  | 7464.3 | 7252.3 |  |  | 400 | 400 | 7064.3 | 6852.3 |  |  |  | 97.1598 | Увеличение числа выставок и экспозиций, единиц. | 18 | 18 | 100
| Основное мероприятие 4.2. Развитие музейного дела. | [13 empty] | Увеличение количества посещений музея, человек. | 6400 | 6400 | 100
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |  | 8404.4 | 8404.4 |  |  | 124.9 | 124.9 | 8279.5 | 8279.5 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре, иных главных распорядителей бюджетных средств бюджета Новоусманского муниципального района Воронежской области – исполнителей. |  | 4159.3 | 4159.3 |  |  | 124.9 | 124.9 | 4034.4 | 4034.4 |  |  |  | 100 | 1.Укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе по культуре, процентов. | 100 | 100 | 100
[15 empty] | 2.Количество плановых и внеплановых проверок подведомствен-ных учреждений сферы культуры, единиц. | 4 | 4 | 100
| Основное мероприятие 5.2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств отделом по культуре, иными главными распорядителями бюджетных средств бюджета Новоусманского муниципального района Воронежской области – исполнителями |  | 4245.1 | 4245.1 |  |  |  |  | 4245.1 | 4245.1 |  |  |  | 100 | Уровень финансирования реализации основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, процентов. | 100 | 100 | 100
2 | Муниципальная программа «Развитие образования Новоусманского муниципального района» | 2020-2025 | 2325895.73 | 2318468.57 | 136607.8 | 136302.1 | 1639798.56 | 1632797.86 | 549489.37 | 549368.61 | 0 | 0 |  | 99.68%
| 1. Развитие системы дошкольного и общего образования детей |  | 2221799.42 | 2216138.86 | 136607.8 | 136302.1 | 1598310.83 | 1593076.73 | 486880.79 | 486760.03 | 0 | 0 |  | 99.75%
| 1.1 Развитие и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций |  | 680668.43 | 680668.43 | 0 | 0 | 455440.4 | 455440.4 | 225228.03 | 225228.03 | 0 | 0 |  | 100%
| 1.1.1 Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций |  | 673607.9 | 673607.9 | 0 | 0 | 451940.4 | 451940.4 | 221667.5 | 221667.5 | 0 | 0 |  | 100% | Количество мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования | 4730 | 5118 | 108.2%
[15 empty] | Уровень доступности дошкольного образования (численность детей дошкольного возраста, реализовавших право на получение дошкольного образования) | 88.4 | 95.65 | 108.2%
[15 empty] | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона | 100 | 100 | 0%
| 1.1.2 Развитие сети дошкольных образовательных организаций |  | 7060.53 | 7060.53 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3560.53 | 3560.53 | 0 | 0 |  | 100%
1.1.2.1 Строительство объектов дошкольного образования
1.1.2.2 Ремонт объектов дошкольного образования
| 1.1.2.3 Оснащение объектов дошкольного образования |  | 7060.53 | 7060.53 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3560.53 | 3560.53 | 0 | 0 |  | 100%
1.1.3 Обеспечение комплексной безопасности комфортных условий образовательного процесса в образовательных организациях
| 1.2 Развитие и обеспечение деятельности общеобразовательных организаций |  | 1541130.89 | 1535470.43 | 136607.8 | 136302.1 | 1142870.43 | 1137636.33 | 261652.66 | 261532 | 0 | 0 |  | 99.63%
| 1.2.1 Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций |  | 1307844.79 | 1307539.33 | 80496.5 | 80190.8 | 991208.23 | 991208.23 | 236140.06 | 236140.3 | 0 | 0 |  | 99.98% | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | 99.8 | 99.8 | 100%
[15 empty] | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | 90 | 91 | 101.1%
[15 empty] | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | 100 | 100 | 100%
[15 empty] | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к средней заработной плате по региону | 100 | 100 | 100%
[15 empty] | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | 100 | 100 | 100%
[15 empty] | Доля выпускников государственных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | 0.5 | 0.3 | 60%
[15 empty] | Удовлетворенность населения качеством общего образования | 80 | 80 | 100%
[15 empty] | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общей численности образовательных организаций; | 100 | 100 | 100%
[15 empty] | Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами | 33 | 33 | 100%
[15 empty] | Доля общеобразовательных организаций, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных организаций | 86 | 86 | 100%
| 1.2.1.1 Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | 5314.4 | 5314.4 | 5208.1 | 5208.1 | 106.3 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
| 1.2.1.2 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций |  | 781.2 | 756.5 | 781.2 | 756.5 | [7 empty] | 96.84%
| 1.2.2 Развитие сети образовательных организаций |  | 140460.1 | 137945.1 |  |  | 124549.3 | 122053.1 | 15910.8 | 15892 |  |  |  | 98.21%
| 1.2.2.1 Строительство образовательных учреждений |  | 86336.4 | 86336.4 |  |  | 85500 | 85500 | 836.4 | 836.4 |  |  |  | 100%
| 1.2.2.2 Ремонт образовательных учреждений |  | 50371.8 | 47856.8 |  |  | 35349.3 | 32853.1 | 15022.5 | 15003.7 |  |  |  | 95.01%
| 1.2.2.3 Оснащение образовательных учреждений |  | 3751.9 | 3751.9 |  |  | 3700 | 3700 | 51.9 | 51.9 |  |  |  | 100%
1.2.2.4 Развитие образовательной среды
| 1.2.3 Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях |  | 92826 | 89986 | 56111.3 | 56111.3 | 27112.9 | 24375 | 9601.8 | 9499.7 |  |  |  | 96.94%
| 1.2.3.1 Организация питания обучающихся в образовательных организациях |  | 18848.8 | 18698.6 |  |  | 9424.4 | 9349.3 | 9424.4 | 9349.3 |  |  |  | 99.2% | Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории | 100 | 100 | 100%
| 1.2.3.2 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 65337.7 | 65337.7 | 56111.3 | 56111.3 | 9134 | 9134 | 92.4 | 92.4 |  |  |  | 100% | Удельный вес учащихся 1-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся | 92 | 92 | 100%
| 1.2.3.3 Организации бесплатного питания обучающихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 8639.5 | 5949.7 |  |  | 8554.5 | 5891.7 | 85 | 58 |  |  |  | 68.87%
1.2.4 Обеспечение комплексной безопасности комфортных условий образовательного процесса в образовательных организациях
| 2. Развитие системы дополнительного образования детей |  | 18995.08 | 18995.08 |  |  | 442.23 | 442.23 | 18552.85 | 18552.85 |  |  |  | 100%
| 2.1 Развитие и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования |  | 18995.08 | 18995.08 |  |  | 442.23 | 442.23 | 18552.85 | 18552.85 |  |  |  | 100%
2.1.1. Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования
2.1.2. Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования
2.1.3 Обеспечение комплексной безопасности комфортных условий образовательного процесса в образовательных организациях дополнительного образования
| 2.1.4 Развитие механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей |  | 18545.2 | 18545.2 |  |  |  |  | 18545.2 | 18545.2 |  |  |  | 100% | Доля детей охваченных программными мероприятиями, к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | 94.3 | 94.3 | 100%
[15 empty] | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате в регионе | 100 | 100 | 0%
| 2.1.5 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  | 449.88 | 449.88 |  |  | 442.23 | 442.23 | 7.65 | 7.65 |  |  |  | 100%
| 3. Создание условий для организации отдыха детей |  | 6173 | 5957.1 |  |  | 3337.5 | 3121.6 | 2835.5 | 2835.5 |  |  |  | 96.5%
| 3.1.Совершенствование условий отдыха и оздоровления детей |  | 6173 | 5957.1 |  |  | 3337.5 | 3121.6 | 2835.5 | 2835.5 |  |  |  | 96.5% | Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании | 95 | 97.5 | 102.6%
| 3.2. Увеличение форм организации отдыха и оздоровления | [13 empty] | Количество детей школьного возраста, посетивших организации отдыха детей и их оздоровления | 10041 | 12042 | 119.9%
| 3.3. Увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | [13 empty] | Фактическое количество форм организации отдыха и оздоровления детей, реализуемых муниципальным образованием | 7 | 10 | 142.9%
| 4. Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства |  | 37708 | 36157.3 |  |  | 37708 | 36157.3 | [5 empty] | 95.89%
| 4.1. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | [13 empty] | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего из числа выявленных, переданных на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье | 95 | 100 | 105.3%
| 4.2 Расходы на оказание мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 33549 | 31998.3 |  |  | 33549 | 31998.3 | [5 empty] | 95.38% | Число детей, переданных в приемные семьи | 44 | 49 | 111.4%
| 4.3 Субвенции областного бюджета на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | 4159 | 4159 |  |  | 4159 | 4159 | [5 empty] | 100% | Социализация детей после пребывания в замещающих семьях | 100 | 100 | 100%
[15 empty] | Число детей, воспитывающихся в семьях под опекой | 128 | 135 | 105.5%
[15 empty] | Число приемных семей | 25 | 21 | 84%
[15 empty] | Число усыновленных детей, получающих денежные средства на содержание. | 50 | 74 | 148%
[15 empty] | Количество лиц, усыновивших ребенка в возрасте от 7 до 16 лет | 1 | 1 | 100%
[15 empty] | Число специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству | 5 | 5 | 100%
| 5.Вовлечение молодежи с социальную практику |  | 2115.03 | 2115.03 |  |  |  |  | 2115.03 | 2115.03 |  |  |  | 100%
| 5.1 Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |  | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  | 2.9 | 2.9 |  |  |  | 100% | Кол-во молодых людей в возрасте от 14до 30 лет, задействованных в реализации программы | 15 | 15 | 100%
| 5.2 Формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовке ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | [13 empty] | Кол-во молодежи участвующих в различных формах самоорганизации и структурах социальных направленностей | 15 | 15 | 100%
| 5.3 Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействия формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | 1997.13 | 1997.13 |  |  |  |  | 1997.13 | 1997.13 |  |  |  | 100% | Кол-во мероприятий проектов (программ), направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | 15 | 15 | 100%
| 5.4 Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики | [13 empty] | Осведомленность молодых людей о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной жизни | 7 | 7 | 1
| 5.5 Поддержка одарённых детей и молодёжи |  | 115 | 115 |  |  |  |  | 115 | 115 |  |  |  | 100%
6 Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений
| 6.1 Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости | [13 empty] | Увеличение доли учащихся и молодежи, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 65 процентов к 2025 году; | 62 | 62 | 100%
| 6.2 Повышение квалификации государственных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | [13 empty] | Проведение ежегодно не менее 5 муниципальных мероприятий мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и развитие толерантности | 10 | 10 | 100%
| 6.3 Реализация информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации, традиционных нравственных и духовных ценностей | [13 empty] | Количество публикаций в СМИ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, составит не менее 4 единиц ежегодно | 4 | 4 | 100%
| 7 Обеспечение условий реализации Программы |  | 39105.2 | 39105.2 |  |  |  |  | 39105.2 | 39105.2 |  |  |  | 100%
| 7.1 Обеспечение управления в сфере образования |  | 8095.5 | 8095.5 |  |  |  |  | 8095.5 | 8095.5 |  |  |  | 100% | Соотношение доведенных объемов бюджетных ассигнований к объему затрат на мероприятия Программы | 100% | 100% | 0%
| 7.2. Методическое обеспечение и повышение уровня устойчивого функционирования образовательных организаций, обеспечение бухгалтерского учета |  | 31009.7 | 31009.7 |  |  |  |  | 31009.7 | 31009.7 |  |  |  | 100%
3 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Новоусманском районе Воронежской области" | 2018-2024 | 4787 | 4787 |  |  | 4095.8 | 4095.8 | 691.2 | 691.2 |  |  |  | 100%
| Основное мероприятие 1 "Финансовая поддержка социально ориентированной некоммерческой организации Новоусманской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов" |  | 586.2 | 586.2 |  |  |  |  | 586.2 | 586.2 |  |  |  | 100% | Количество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших финансовую поддержку | 1 | 1 | 100
| Основное мероприятие 2 "Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Новоусманского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов) на конкурсной основе" |  | 4200.8 | 4200.8 |  |  | 4095.8 | 4095.8 | 105 | 105 |  |  |  | 100% | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены гранты в форме субсидий из бюджета Новоусманского муниципального района на реализацию программ | 2 | 2 | 100
| Основное мероприятие 3 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | [13 empty] | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена имущественная поддержка | 3 | 3 | 100
| Основное мероприятие 4 "Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив" | [13 empty] | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена информационная поддержка | 7 | 7 | 100
| Основное мероприятие 5 "Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций" | [13 empty] | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена консультационная поддержка | 7 | 7 | 100
| Основное мероприятие 6 "Финансовая поддержка социально ориентированной некоммерческой организации Новоусманского районного отделения Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов" | [13 empty] | Количество организаций Новоусманского районного отделения Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, получивших поддержку | 0 | 0 | 100
4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области" | 2020-2025 | 94096.5 | 89565.4 |  |  | 4379.9 | 4379.9 | 89716.6 | 85185.5 |  |  |  | 95.1846
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" |  | 6283.3 | 6283.3 |  |  | 4112.1 | 4112.1 | 2171.16 | 2171.16 |  |  |  | 100 | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 55 | 71.7 | 130.3636
[15 empty] | Доля выполнивших нормативы ГТО от числа жителей района в возрасте от 6 до 70 лет, % | 7.1 | 27.3 | 384.507
[15 empty] | Количество присвоенных разрядов, ед. | 580 | 1022 | 176.2069
| Основное мероприятие 1 Проведение спортивно-массовых, мероприятий |  | 495.5 | 495.5 |  |  |  | 4112.1 | 495.5 | 495.5 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 2 Пропаганда физической культуры и спорта |  | 3338.9 | 3338.9 |  |  | 3282.1 | 3282.1 | 56.8 | 56.8 |  |  |  | 100
Основное мероприятие 3 Обеспечение предоставления муниципальных услуг (присвоение разрядов)
| Основное мероприятие 4 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Новоусманского района |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 5 Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | 844.4 | 844.4 |  |  | 830 | 830 | 14.4 | 14.4 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 6 Участие в областных и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях |  | 1504.5 | 1504.5 |  |  |  |  | 1504.46 | 1504.5 |  |  |  | 100
Основное мероприятие 7 "Спорт – норма жизни"
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности" |  | 87813.2 | 83282.1 |  |  | 267.8 | 267.8 | 87545.4 | 83014.3 |  |  |  | 94.8401
| Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |  | 87813.2 | 83282.1 |  |  | 267.8 | 267.8 | 87545.4 | 83014.3 |  |  |  | 94.8401
5 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Новоусманского муниципального района Воронежской области" | 2020-2025 | 15607.8 | 14265.5 |  |  | 295 | 295 | 15312.8 | 13970.5 |  |  |  | 91.3998
[15 empty] | 1. Поступление неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Новоусманского муниципального района Воронежской области, млн. руб. | 29500 | 163796 | 555.2
[15 empty] | 2. Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Новоусманского муниципального района Воронежской области, % | 99 | 99.4 | 100.4
[15 empty] | 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Новоусманского муниципального района Воронежской области | 100 | 100 | 100
[15 empty] | 4. Количество муниципальных предприятий Новоусманского муниципального района Воронежской области | 0 | 0 | 100
| Подпрограмма №1 Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 2551.1 | 1649.67 |  |  |  |  | 2551.1 | 1649.67 |  |  |  | 64.665 | Объем зачисленной арендной платы за землю в местный бюджет в расчете на 1000 рублей начисленной арендной платы за землю | 1000 | 1028 | 102.8
| Мероприятие 1 Организация управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 2551.1 | 1649.67 |  |  |  |  | 2551.1 | 1649.67 |  |  |  | 64.665 | Количество объектов муниципальной собственности, переданных в рамках соглашения МЧП (концессионного соглашения) | 1 | 0 | 0
Мероприятие 2 Осуществление полномочий собственника в отношении имущества муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
| Подпрограмма №2 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  | 13056.7 | 12615.8 |  |  | 295 | 295 | 12761.7 | 12320.8 |  |  |  | 96.6232
| Основное мероприятие №1 Финансовое обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области | 2020-2025 | 13056.7 | 12615.8 |  |  | 295 | 295 | 12761.7 | 12320.8 |  |  |  | 96.6232 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы,% | 100 | 96.65 | 96.65
6 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Новоусманского муниципального района Воронежской области" | 2022-2027 | 63215.3 | 63215.3 | 957.4 | 957.4 | 3177.3 | 3177.3 | 1933.4 | 1933.4 | 57147.2 | 57147.2 |  | 100
| Основное мероприятие "Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей" |  | 63215.3 | 63215.3 | 957.4 | 957.4 | 3177.3 | 3177.3 | 1933.4 | 1933.4 | 57147.2 | 57147.2 |  | 100 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | 14 | 15 | 107.1429
7 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективногот и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Новоусманского муниципального района Воронежской области" | 2020-2025 | 308810.9 | 303146.5 | 0 | 0 | 181588.6 | 181582.2 | 127222.3 | 121564.3 | 0 | 0 | 100 | 98.1657 | Отношение дефицита районного бюджета к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | Не более 10% | Профицит | 100
[15 empty] | Муниципальный долг Новоусманского муниципального района Воронежской области, в % к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | Не более 100 | 0.0002 | 100
[15 empty] | Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между сельскими поселениями Новоусманского муниципального района Воронежской области вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности, раз | Не менее 2,0 | 3.4 | 100
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами" |  | 1003 | 3 |  |  |  |  | 1003 | 3 |  |  |  | 0.2991 | Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов Новоусманского муниципального района Воронежской области о бюджетном процессе в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области в соответствии с требованиями действующего федерального и областного бюджетного законодательства | В срок, установ-ленный адми-нист-рацией Новоусманского мун р-на | нет | 100
Основное мероприятие 1.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области
| Основное мероприятие 1.2 Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | [13 empty] | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных правовым актом администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области | да | Да (проект бюджета на 2025 год предоставлен в СНД 15.11.2024г) | 100
| Основное мероприятие 1.3 Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности | [13 empty] | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области | До начала очеред-ного финан-сового года | До начала очеред-ного финан-сового года | 100
[15 empty] | Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области | До начала очеред-ного финан-сового года | До начала очеред-ного финан-сового года | 100
[15 empty] | Составление и представление в Совет народных депутатов годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области | До 1 мая текущего года | Отчет об исполнении бюджета НМР ВО за 2024 год будет предоставлен в установленные сроки | 100
| Основное мероприятие 1.4 Управление резервным фондом администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 1000 | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | Удельный вес резервного фонда Новоусманского муниципального района Воронежской области в общем объеме расходов районного бюджета | ≤ 3 | 0 | 100
| Основное мероприятие 1.5 Управление муниципальным долгом Новоусманского муниципального района Воронежcкой области |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 100 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета) | ≤ 5 | 0.0002
| Основное мероприятие 1.6 Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | [13 empty] | Доля главных распорядителей средств районного бюджета, охваченных оценкой качества финансового менеджмента | 100% | 100% | 100
| Основное мероприятие 1.7 Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области | [13 empty] | Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении районного бюджета | да | да | 100
| Подпрограмма 2 "Cоздание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Новоусманского муниципального района Воронежской области" |  | 289203.8 | 285568.5 | 0 | 0 | 181400.1 | 181393.7 | 107803.7 | 104174.8 | 0 | 0 |  | 98.743
| Основное мероприятие 2.1 Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов сельским поселениям Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 238898.8 | 235263.5 |  |  | 157095.1 | 157088.7 | 81803.7 | 78174.8 |  |  |  | 98.4783 | Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов Новоусманского муниципального района Воронежской области о межбюджетных отношениях органов муниципальной власти и органов местного самоуправления в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области в соответствии с требованиями действующего областного бюджетного законодательства | В срок, установ-ленный адми-нист-рацией Новоусманского мун р-на | В срок, установ-ленный адми-нист-рацией Новоусманского мун р-на | 100
| Основное мероприятие 2.2 Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |  | 50305 | 50305 |  |  | 24305 | 24305 | 26000 | 26000 |  |  |  | 100 | Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между сельскими поселениями Новоусманского муниципального района Воронежской области вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности | Не менее 2,0 | 3.4 | 100
[15 empty] | Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью района | 100% | 100% | 100
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации программы" |  | 18604.1 | 17575 |  |  | 188.5 | 188.5 | 18415.6 | 17386.5 |  |  |  | 94.4684
| Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение деятельности финансового отдела администрации Новоусманского муниципального района |  | 18554.1 | 17575 |  |  | 188.5 | 188.5 | 18365.6 | 17386.5 |  |  |  | 94.723 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | ≤ 95 | 94.5 | 100
| Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Новоусманского муниципального района Воронежской области финансовым отделом администрации Новоусманского муниципального района |  | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 0
Основное мероприятие 3.3 Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
8 | Мунициальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Новоусманского муниципального района Воронежской области" | 2020-2025 | 316898.8 | 287456.515 | 43464.6 | 43379.6 | 60583.9 | 58009.46 | 212850.3 | 186067.455 | 0 | 0 | 100 | 90.7092
| ПОДПРОГРАММА 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 315883.4 | 286641.345 | 43464.6 | 43379.6 | 60583.9 | 58009.46 | 211834.9 | 185252.285 |  |  |  | 90.7428
| Основное мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение деятельности администрации муниципального района, иных получателей средств районного бюджета-исполнителей |  | 195450.6 | 194527.86 |  |  | 51426.6 | 48843.16 | 144024 | 145684.7 |  |  |  | 99.5279 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | ≥ 95 | 91.71 | 96.5368
| Основное мероприятие 1.2 Финансовое обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Воронежской области и муниципальными правовыми актами |  | 1874 | 1698.005 | 96 | 11 | 1778 | 1687 | [5 empty] | 90.6086 | Увеличение суммы экономии при размещении закупок для нужд муниципальных заказчиков муниципального района с использованием конкурентных способов определения поставщиков, % | 10.5 | 3.1 | 29.5238
Основное мероприятие 1.3 Обеспечение администрации муниципального района коммунальными, транспортными услугами, услугами по содержанию имущества, капитальному и текущему ремонту зданий, строений и сооружений, закрепленных за администрацией
| Основное мероприятие 1.4 Осуществление выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района |  | 10900 | 10599.4 |  |  |  |  | 10900 | 10599.4 |  |  |  | 97.2422
| Основное мероприятие 1.5 Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 102274.8 | 75975.2 | 43368.6 | 43368.6 | 7379.3 | 7479.3 | 51526.9 | 25127.3 |  |  |  | 74.2854
Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
| Основное мероприятие 1.7 Социальная поддержка граждан, имеющих звание "Почетный житель Новоусманского муниципального района Воронежской области" |  | 1095 | 850.6 |  |  |  |  | 1095 | 850.6 |  |  |  | 77.6804
| Основное мероприятие 1.8 Финансовое обеспечение деятельности представительного органа Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 433 | 413.7 |  |  |  |  | 433 | 413.7 |  |  |  | 95.5427
| Основное мероприятие 1.9 Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 2156 | 1551.48 |  |  |  |  | 2156 | 1551.48 |  |  |  | 71.961
| Основное мероприятие 1.10 Финансовое обеспечение осуществления представительских расходов и расходов на иные официальные мероприятия |  | 1700 | 1025.1 |  |  |  |  | 1700 | 1025.1 |  |  |  | 60.3
Основное мероприятие 1.11 Мероприятия для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях проведения специальной военной операции, мобилизационной подготовки, мобилизации
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие информационного общества в муниципальном образовании» |  | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 0
| Основное мероприятие 2.1 Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета |  | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | Количество принятых запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг, ед. | 195 | 31369 | 16086.6667
[15 empty] | Количество консультаций по предоставлению государственных и муниципальных услуг, ед. | 170 | 16722 | 9836.4706
[15 empty] | Количество межведомственных запросов, ед. | 145 | 40779.7 | 28123.931
[15 empty] | Доля электронного документооборота в подразделениях администрации муниципального района, % | 50 | 85 | 170
[15 empty] | Доля современной компьютерной и организационной техники к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации муниципального района и ее структурных подразделениях, % | 60 | 70 | 116.6667
| Основное мероприятие 2.2 Организация предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" | [12 empty] | 0
| ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие муниципального управления и муниципальной службы" |  | 965.2 | 815.17 |  |  |  |  | 965.2 | 815.17 |  |  |  | 84.4561
| Основное мероприятие 3.1 Исполнение отдельных полномочий, переданных федеральными законами и законами Воронежской области | [13 empty] | Количество обращений граждан в администрацию муниципального района, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, ед. | 0 | 0 | 100
[15 empty] | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству, % | 100 | 100 | 100
[15 empty] | Удельный вес своевременно оформленных документов на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального района, % | 100 | 100 | 100
[15 empty] | Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей муниципальных услуг, связанных с некачественным и несвоевременным исполнением архивных запросов муниципальным архивом, ед. | 0 | 0 | 100
[15 empty] | Общее количество условных печатных листов официального издания органов местного самоуправления Новоусманского муниципального района Воронежской области «Новоусманскиймуниципальный вестник», ед. | 98500 | 98651 | 100.1533
[15 empty] | Объем публикаций о деятельности ОМСУ в районной общественно-политической газете «Новоусманская Нива», кв.см | 18990 | 19005 | 100.079
[15 empty] | Соответствие муниципальных правовых актов о муниципальной службе и противодействии коррупции действующему законодательству, % | 100 | 100 | 100
[15 empty] | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. | 16 | 27 | 168.75
[15 empty] | Количество муниципальных служащих и граждан, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, чел. | 11 | 0 | 0
[15 empty] | Количество выявленных фактов коррупции на муниципальной службе, ед. | 0 | 0 | 100
[15 empty] | Количество выделенных грантов, ед. | 6 | 2 | 33.3333
Основное мероприятие 3.2 Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального района, на осуществление местного самоуправления
| Основное мероприятие 3.3 Обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов муниципального района |  | 65.2 | 65.17 |  |  |  |  | 65.2 | 65.17 |  |  |  | 99.954
Основное мероприятие 3.4 Поддержка средств массовой информации
Основное мероприятие 3.5 Обеспечение соответствия нормативной правовой базы муниципального района действующему законодательству
Основное мероприятие 3.6 Совершенствование муниципальных правовых актов о муниципальной службе и противодействии коррупции
Основное мероприятие 3.7 Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава
Основное мероприятие 3.8 Формирование эффективного кадрового резерва муниципальных служащих
Основное мероприятие 3.9 Осуществление антикоррупционных мер с целью снижения уровня коррупционности на муниципальной службе
| Основное мероприятие 3.10 Выделение денежных грантов сельским поселениям, достигшим наилучших значений показателей эффективности развития сельских поселений Новоусманского муниципального района |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие 3.11 Награждение знаками отличия "За заслуги перед Новоусманским муниципальным районом Воронежской области", "За реализацию особо значимых проектов", "За профессионализм и добросовестный труд" |  | 300 | 150 |  |  |  |  | 300 | 150 |  |  |  | 50
9 | Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства" |  | 29098.99 | 29098.99 |  |  |  |  | 29098.99 | 29098.99 |  |  | 100 | 100
| Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  | 29098.99 | 29098.99 |  |  |  |  | 29098.99 | 29098.99
Основное мероприятие 1.1 Участие и организация проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, круглых столов.
Основное мероприятие 1.2 Проведение праздника «День предпринимателя»
| Основное мероприятие 1.3 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | [13 empty] | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 чел. населения (с учетом микропредприятий) | 410 | 411.25 | 100.3049
| Основное мероприятие 1.4 Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10%. |  | 29098.99 | 29098.99 |  |  |  |  | 29098.99 | 29098.99 |  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 33 | 40.71 | 123.3636
Основное мероприятие 1.5 Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
Основное мероприятие 1.6 Имущественная поддержка субъектов МСП
Основное мероприятие 1.7 Развитие взаимодействия с организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства
Основное мероприятие 1.8 Оказание поддержки АНО «Новоусманский ЦПП»
Основное мероприятие 1.9 Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Новоусманского муниципального района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах.
Подпрограмма 2 "Защита прав потребителей"
Основное мероприятие 2.1 Уменьшение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями требований нормативных актов Российской Федерации на территории Новоусманского муниципального района
Основное мероприятие 2.2 Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг). Повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав.
| Основное мероприятие 2.3 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | [13 empty] | Повышение удельного веса обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера | 100 | 100 | 100
10 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области" | 2020-2025 | 157112 | 129277.4 | 1327.9 | 1327.9 | 98141.3 | 98141.3 | 51824.3 | 23989.7 | 5818.5 | 5818.5 |  |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства),руб | 30750 | 63959 | 207.9967 | 129277.4
| Подпрограмма 1 Комплексное развитие сельских территорий |  | 129209.1 | 101374.5 | 1327.9 | 1327.9 | 91327.9 | 91327.9 | 30734.8 | 2900.2 | 5818.5 | 5818.5
| Мероприятие 1 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  | 8635.2 | 8635.2 | 1327.9 | 1327.9 | 1327.9 | 1327.9 | 160.9 | 160.9 | 5818.5 | 5818.5 |  |  | ввод (приобретение жилья для гражан, проживающих на сельских территориях ( с привлечением собственных средств (заемных) средств граждан), кв. м | 0 | 145.4 | 145
| Мероприятие 2 Создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 200 | 146.2 |  |  |  |  | 200 | 146.2 |  |  |  |  | развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях, единиц | 1 | 1 | 100
| Мероприятие 3 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  | 120373.9 | 92593.1 |  |  | 90000 | 90000 | 30373.9 | 2593.1 |  |  |  |  | количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, единиц | 8 | 1 | 12.5
| Мероприятие 4 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на создание и развитие инфраструктуры | [13 empty] | количество реализованных проектов по комплексному развитию сельских территорий, единиц | 3 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | [13 empty] | производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
[15 empty] | зерновые и зернобобовые, тонн | 209110 | 159945 | 76.4885
[15 empty] | сахарная свекла, тонн | 70100 | 41209 | 58.786
[15 empty] | картофель, тонн | 70000 | 71200 | 101.7143
Мероприятие1 Развитие элитного семеноводства
Мероприятие 2 Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями
Мероприятие 3 Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства и переработки ее продукции
Мероприятие 4 Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
Мероприятие 5 Управление рисками в подотраслях растениеводства
| Подпрограмма 3 Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  | 6813.4 | 6813.4 |  |  | 6813.4 | 6813.4 | [6 empty] | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тонн | 1796 | 440 | 24.4989
[15 empty] | Призводство молока в хозяйсвах всех категорий, тонн | 13227 | 6016 | 45.4827
[15 empty] | Количество отловленных безнадзорных животных, шт | 505 | 365 | 72.2772
мероприятие 1 Развитие молочного скотоводства
мероприятие 2 развитие овцеводства и козоводства
Мероприятие 3 Управление рисками в подотраслях животноводства
| Мероприятие 4 Обеспечение проведения осуществления переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области |  | 6813.4 | 6813.4 |  |  | 6813.4 | 6813.4
| Подпрограмма 4 Поддержка малых форм хозяйствования |  | 0 | 0 | [10 empty] | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (Агростартап), единиц | 0 | 0 | 100
Мероприятие 1 Поддержска начинающих фермеров
| Мероприятие 2 Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | [13 empty] | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, единиц | 1 | 0 | 0
Мероприятие 3 Грантовая поддержка для начинающих фермеров - грант "Агростартап"
| Подпрограмма 5 Формироване современной городской среды на сельских территориях |  | 1106.8 | 1106.8 |  |  |  |  | 1106.8 | 1106.8 |  |  |  |  | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, единиц | 1 | 1 | 100
| Мероприятие 1 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на благоустройство дворовых и общественных территорий |  | 1106.8 | 1106.8 |  |  |  |  | 1106.8 | 1106.8
| Подпрограмма 6 Содействие развитию сельских территорий и поддержка местных инициатив |  | 19982.5 | 19982.7 |  |  |  |  | 19982.5 | 19982.7 |  |  |  |  | Количество реализованных проектов, направленных на содействие развитию сельских территорий и поддержку местных иициатив, единиц | 5 | 9 | 180
| Мероприятие 1 Иные межбюджетные транстферты бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по развитию муниципальных образований |  | 11787.9 | 11788.1 |  |  |  |  | 11787.9 | 11788.1
| Мероприятие 2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельским поселений на реализацию вопросов местного значения в области благоустройства, организации в границах поселения электро-,тепло-, газо и водоснабжения населения ,водоотведения |  | 8194.6 | 8194.6 |  |  |  |  | 8194.6 | 8194.6 |  |  |  |  | Количество соглашений в рамках реализации вопросов местного значения в области благоустройства , организации в границах поселения электро-,тепло-,газо-,и водоснабжения, единиц | 5 | 5 | 100
11 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области" | 2020-2025 | 1700 | 1687.8 |  |  |  |  | 1700 | 1687.8 |  |  |  | 99.2824 | Общее количество преступных посягательств, не более, шт | 1020 | 978 | 104
| Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений и общественная безопасность в Новоусманском муниципальном районе» |  | 1660 | 1647.8 |  |  |  |  | 1660 | 1647.8 |  |  |  | 99.2651 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах, не более, шт | 340 | 276 | 123
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по охране общественного порядка и общественной безопасности |  | 1500 | 1487.8 |  |  |  |  | 1500 | 1487.8 |  |  |  | 99.1867 | Количество действующих камер наружного видеонаблюдения на улицах Новоусманского муниципального района | 23 | 60 | 261
[15 empty] | Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности народной дружины (шт) | 3 | 2 | 66
[15 empty] | Количество членов народной дружины (чел) | 20 | 18 | 90
[15 empty] | Количество публикаций в средствах массовой информации о действиях при угрозе или в случае совершения террористических действий и методах самозащиты (шт) | 4 | 4 | 100
[15 empty] | Количество систем громкоговорящей связи в местах массового пребывания граждан (шт) | 6 | 24 | 400
| Основное мероприятие 1.2. Профилактика преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | [13 empty] | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, акций, направленных на формирование у детей и подростков представлений о здоровом образе жизни и количество участников (шт) | 18 | 18/4000 | 100
[15 empty] | Количество проверок мест массового досуга молодежи (шт) | 4 | 4 | 100
[15 empty] | Количество детей "группы риска", привлеченных к занятиям в кружках и спортивных секциях. (% от общего количества) | 80 | 77 | 96
[15 empty] | количество проведенных мероприятий в образовательных учреждениях по воспитанию патриотизма, нравственности и уважения к правам и свободам человека.(шт) | 110 | 100 | 90
[15 empty] | охват образовательных учреждений системы контектной фильтрации (%, от общего количества) | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 1.3. Профилактика проявлений экстремизма |  | 160 | 160 |  |  |  |  | 160 | 160 |  |  |  | 100 | количество мероприятий направленных на профилактику экстремистских проявлений (шт) | 10 | 10 | 100
[15 empty] | количество случаев проявлений экстремиизма в молодежной среде (не более, шт) | 1 | 1 | 100
| Основное мероприятие 1.4 Противодействие коррупции | [13 empty] | Количество сообщений о фактах коррупции в администрации Новоусманского муниципального района (шт) | 0 | 0 | 100
| Основное мероприятие 1.5 Противодействие преступности в налоговой сфере | [13 empty] | Количество публикаций по недопущению преступлений в налоговой сфере (шт) | 2 | 2 | 100
| Подпрограмма №2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Новоусманском муниципальном районе на 2015-2021 годы» |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 100
| Основное мероприятия 2.1 Агитацирнные меры по профилактике распространения и употребления наркотикосодержащих веществ |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 100 | Количество лиц находящихся на диспансерном наблюдении врача психиатра-нарколога | 235 | 543 | 221
[15 empty] | Количество щитов с наглядной агитацией за здоровый образ жизни (шт) | 2 | 2 | 100
[15 empty] | Количество разработанных материалов по профилактике наркомании (шт) | 2 | 2 | 100
| Основное мероприятие 2.2 Агитационные меры по профилактике распространения и злоупотребления наркотиков | [13 empty] | количество проведенных в образовательных учреждениях района лекций и тренингов с детьми и подростками о вреде наркомании, алкоголя и табакокурения (шт) | 26 | 26 | 100
[15 empty] | Охват учащихся (9-11 классов) протестированныхна предмет уупотребления наркотиков (%, от общего количества) | 90 | 90 | 100
| Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих культур | [13 empty] | Количество мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих культур (шт) | 48 | 48 | 100
12 | Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и развитие дорожного хозяйства Новоусманского муниципального района Воронежской области" | 2022-2027 | 264399.6 | 214119.5 | 40335.5 | 0 | 183768.6 | 182504 | 40294.5 | 31615.5 | 0 | 0 |  | 80.9833
| Мероприятие 1 Финансовое оздоровление МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство» |  | 14225.6 | 14225.6 |  |  | 200 | 200 | 14025.6 | 14025.6 |  |  |  | 100 | Просроченная кредиторская задолженность МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство», тыс. руб. | 0 | 0 | 100
| Мероприятие 2 Проекирование и строительство объектов ЖКХ и инженерной инфраструктуры |  | 2086.2 | 1904.3 |  |  |  |  | 2086.2 | 1904.3 |  |  |  | 91.2808 | Количество запроектированных, построенных и реконструированных объектов ЖКХ и инженерной инфраструктуры, шт. | 0 | 0.3
| Мероприятие 3 Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров |  | 226905.1 | 185110.9 | 40 336,5 | 0 | 183568.6 | 182304 | 3000 | 2806.9 |  |  |  | 81.5808 | Протяженность новых и отремонтированных автомобильных дорог местного значения и тротуаров, км | 0 | 0 | 100
| Мероприятие 4 Предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду |  | 21182.7 | 12878.7 |  |  |  |  | 21182.7 | 12878.7 |  |  |  | 60.7982 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд, шт | 1 | 0 | 0
| Мероприятие 5 Финансовое оздоровление МООО "Новоусманская теплоснабжающая компания" | [13 empty] | Просроченная кредиторская задолженность межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Новоусманская теплоснабжающая компания», тыс. руб. | 25.329 | 25.329 | 100
13 | Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности Новоусманского мунициального района Воронежской области" | 2022-2027 | 2318.5 | 1450 | 0 | 0 | 534.1 | 534.1 | 1784.4 | 915.9 | 0 | 0 |  | 62.5404
| Основное мероприятие1 "Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на установление границ зон затопления, подтопления" | [13 empty] | Количество населенных пунктов, в которых установлены границы зон затопления, подтопления | 54 | 53 | 98
| Основное мероприятие 2 "Подготовка документации по планировке территорий" |  | 1542.7 | 1450 |  |  | 534.1 | 534.1 | 1008.6 | 915.9 |  |  |  | 93.9911 | Количество поселений, получивших субсидии в рамках реализации подпрограммы. | 1 | 1 | 100
| Основное мероприятие 3 "Подготовка градостроительных планов на земельные участки" |  | 285 | 0 |  |  |  |  | 285 | 0 |  |  |  | 0 | Количество градостроительных планов на земельные участки, выполненные в рамках реализации муниципальной программы | 300 | 300 | 100
| Основное мероприятие 4 «Подготовка схемы размещения рекламных конструкций» |  | 490.8 | 0 |  |  |  |  | 490.8 | 0 |  |  |  | 0 | Количество мест размещений рекламных конструкций | 0 | 1