## Лист1
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ (финансировании программ) Новоусманского муниципального района Воронежской области
за 2025 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации проекта | Объемы финансирования, тыс. руб. | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевыхпоказателей | Уровень достижения, %
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего по муниципальным программам |  | 5089682.1 | 4946269.3 | 278752.6 | 277632.9 | 3127183.8 | 3047104.6 | 1648110.9 | 1586018.9 | 35634.8 | 35634.8 |  | 97.1823
1 | Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Новоусманского муниципального района Воронежской области" | 2025-2030 | 258181.5 | 243047.4 | 2020.8 | 1705.1 | 15080.3 | 14945.6 | 241080.4 | 226396.7 |  |  |  | 94.1382 | 1. Количество посещений организаций культуры,% | 101.2 | 101.2 | 100
[15 empty] | 2. Уровень удовлетворенности населения Новоусманского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры,% | 98 | 98 | 100
[15 empty] | 3. Доля обучающихся, привлечённых к участию в творческих мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры,% | 100 | 100 | 100
| Подпрограмма 1. «Образование» |  | 63801.5 | 60474.5 | 196.8 |  | 7803.7 | 7803.7 | 55801 | 52670.8 |  |  |  | 94.7854 | 4. Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, человек | 654 | 654 | 100
| Мероприятие 1. 1. Финансовое обеспечение деятельно-сти муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |  | 63801.5 | 60474.5 | 196.8 | 0 | 7803.7 | 7803.7 | 55801 | 52670.8 |  |  |  | 94.7854
Мероприятие 1.2. Развитие дополнительного образования в сфере культуры.
| Подпрограмма 2. «Развитие культуры». |  | 136172 | 128969 | 1491.2 | 1405.2 | 5367.4 | 5325.4 | 129313.4 | 122238.4 |  |  |  | 94.7104 | 5. Уровень укомплектованности специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культуры,% | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «МЦД» |  | 114955.1 | 109327.4 | 144.9 | 58.9 | 5367.4 | 5325.4 | 109442.8 | 103943.1 |  |  |  | 95.1044 | 6. Число клубных формирований, единиц | 246 | 246 | 100
| Мероприятие 2.2. Содействие сохранению сети и развитию муниципальных учреждений культуры (реконструкция, ремонт, оборудование). |  | 1449.4 | 1449.4 | 1346.3 | 1346.3 |  |  | 103.1 | 103.1 |  |  |  | 100 | 7. Количество культурно-массовых мероприятий, единиц | 5572 | 5572 | 100
| Мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно - массовых, культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов, смотров художественного творчества |  | 19767.5 | 18192.2 |  |  |  |  | 19767.5 | 18192.2 |  |  |  | 92.0309
Мероприятие 2.4 Расходы на реализацию мероприятй в области культуры (Межбюджетные трансферты)
| Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного обслуживания населения». |  | 36389.7 | 34587.8 | 299.9 | 299.9 | 52.9 | 52.9 | 36036.9 | 34235 |  |  |  | 95.0483 | 8. Количество посещений библиотек, человек | 427860 | 427860 | 100
| Мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «МБ». |  | 36389.7 | 34587.8 | 299.9 | 299.9 | 52.9 | 52.9 | 36036.9 | 34235 |  |  |  | 95.0483 | 9. Книговыдача, единиц | 557650 | 557650 | 100
Мероприятие 3.2. Организация библиотечного обслуживания населения.
| Подпрограмма 4. «Развитие музея». |  | 10487.9 | 8430.3 | 6.5 |  | 343.4 | 343.4 | 10138 | 8086.9 |  |  |  | 80.3812 | 10. Количество проведеных выставок и экспозиций, единиц | 19 | 19 | 100
| Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности музея. |  | 10487.9 | 8430.3 | 6.5 |  | 343.4 | 343.4 | 10138 | 8086.9 |  |  |  | 80.3812 | 11. Количество посещений музея в отчётном году, единиц | 6450 | 6450 | 100
Мероприятие 4.2. Развитие музейного дела.
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |  | 11330.4 | 10585.8 | 26.4 |  | 1512.9 | 1420.2 | 9791.1 | 9165.6 |  |  |  | 93.4283 | 12. Укомплектованность должностей муниципальной службы в отделе культуры, единиц | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры, иных главных распорядителей бюджетных средств бюджета Новоусманского муниципального района – исполнителей |  | 5377.4 | 4824.7 | 7.9 |  | 576.9 | 576.9 | 4792.6 | 4247.8 |  |  |  | 89.7218 | 13. Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений сферы культуры, единиц | 4 | 4 | 100
| Мероприятие 5.2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств отделом культуры, иными главными распорядителями бюджетных средств бюджета Новоусманского муниципального района – исполнителями |  | 5953 | 5761.1 | 18.5 |  | 936 | 843.3 | 4998.5 | 4917.8 |  |  |  | 96.7764
2 | Муниципальная программа «Развитие образования Новоусманского муниципального района Воронежской области» | 2025-2030 | 3501897.4 | 3463697.1 | 268102.7 | 267298.7 | 2515681.6 | 2478326.9 | 718113.1 | 718071.5 | 0 | 0 |  | 98.91% | 1. Удельный вес учащихся образовательных организаций, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом,% | 100 | 100 | 100
| Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования детей |  | 3358802.2 | 3320601.9 | 236124.6 | 235320.6 | 2495528.4 | 2458173.7 | 627149.2 | 627107.6 |  |  |  | 98.86% | 2. Удовлетворенность населения качеством общего образования,% | 98 | 98 | 100
| 1.1 Развитие и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций |  | 877724.6 | 877724.6 | 0 | 0 | 602643.3 | 602643.3 | 275081.3 | 275081.3 |  |  |  | 100% | 3. Количество мест в учреждениях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 6 лет, ед. | 5124 | 5124 | 100
| 1.1.1 Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций |  | 853736.3 | 853736.3 |  |  | 581288.8 | 581288.8 | 272447.5 | 272447.5 |  |  |  | 100% | 4. Уровень доступности дошкольного образования (численность детей дошкольного возраста, реализовавших право на получение дошкольного образования), % | 88.1 | 88.1 | 100
| 1.1.2 Развитие сети дошкольных образовательных организаций |  | 23988.3 | 23988.3 |  |  | 21354.5 | 21354.5 | 2633.8 | 2633.8 |  |  |  | 100% | 5. Отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к плановой средней заработной плате педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе,% | 100 | 100 | 100
| 1.1.2.1 Строительство объектов дошкольного образования | [13 empty] | 6. Удельный вес численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет,% | 99.8 | 99.8 | 100
| 1.1.2.2 Ремонт объектов дошкольного образования |  | 23988.3 | 23988.3 |  |  | 21354.5 | 21354.5 | 2633.8 | 2633.8 |  |  |  |  | 7. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение,% | 100 | 100 | 100
| 1.1.2.3 Оснащение объектов дошкольного образования | [12 empty] | #DIV/0! | 8. Отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к плановой средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе,% | 100 | 100 | 100
| 1.1.3 Обеспечение комплексной безопасности комфортных условий образовательного процесса в образовательных организациях | [13 empty] | 9. Доля выпускников государственных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании,% | 0.3 | 0.3 | 100
| 1.2 Развитие и обеспечение деятельности общеобразовательных организаций |  | 2481077.6 | 2442877.3 | 236124.6 | 235320.6 | 1892885.1 | 1855530.4 | 352067.9 | 352026.3 |  |  |  | 98.46% | 10. Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общей численности образовательных организаций,% | 100 | 100 | 100
| 1.2.1 Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций |  | 1598842 | 1598038 | 95405.5 | 94601.5 | 1189975.2 | 1189975.2 | 313461.3 | 313461.3 |  |  |  | 99.95% | 11. Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами,% | 23.76 | 23.57 | 99.2003
| 1.2.1.1 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | 87730.6 | 86945.1 | 87730.6 | 86945.1 | [7 empty] | 99.1% | 12. Доля общеобразовательных организаций, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразовательных организаций,% | 100 | 100 | 100
| 1.2.1.2 Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | 5331.3 | 5331.3 | 5331.3 | 5331.3 | [7 empty] | 100% | 13. Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории,% | 100 | 100 | 100
| 1.2.1.3 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций |  | 2343.6 | 2325.1 | 2343.6 | 2325.1 | [7 empty] | 99.21% | 14. Удельный вес учащихся 1-11 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся,% | 93 | 93 | 100
| 1.2.2 Развитие сети образовательных организаций |  | 768988.5 | 733852.4 | 75512.5 | 75512.5 | 664866.2 | 629748.9 | 28609.8 | 28591 |  |  |  | 95.43%
| 1.2.2.1 Строительство образовательных учреждений |  | 625281.9 | 590183.4 |  |  | 619380.1 | 584281.6 | 5901.8 | 5901.8 |  |  |  | 94.39%
| 1.2.2.2 Ремонт образовательных учреждений |  | 141610 | 141572.4 | 75512.5 | 75512.5 | 43413.4 | 43394.6 | 22684.1 | 22665.3 |  |  |  | 99.97%
| 1.2.2.2.1 Ремонт строительство, реконструкция объектов теплоэнергетического хозяйства образовательных учреждений |  | 11233 | 11195.4 |  |  | 5616.5 | 5597.7 | 5616.5 | 5597.7 |  |  |  | 99.67%
| 1.2.2.3 Оснащение образовательных учреждений |  | 2096.6 | 2096.6 |  |  | 2072.7 | 2072.7 | 23.9 | 23.9 |  |  |  | 100%
1.2.2.4 Развитие образовательной среды
| 1.2.3 Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях |  | 113247.1 | 110986.9 | 65206.6 | 65206.6 | 38043.7 | 35806.3 | 9996.8 | 9974 |  |  |  | 98%
| 1.2.3.1 Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией |  | 19421.2 | 19421.2 |  |  | 9710.6 | 9710.6 | 9710.6 | 9710.6 |  |  |  | 100%
| 1.2.3.2 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 76829.9 | 76829.9 | 65206.6 | 65206.6 | 11507.1 | 11507.1 | 116.2 | 116.2 |  |  |  | 100%
| 1.2.3.3 Организации бесплатного питания обучающихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 16996 | 14735.8 |  |  | 16826 | 14588.6 | 170 | 147.2 |  |  |  | 86.7%
1.2.4 Обеспечение комплексной безопасности комфортных условий образовательного процесса в образовательных организациях
| Подпрограмма 2. Развитие системы дополнительного образования детей |  | 29416 | 29416 |  |  | 780.3 | 780.3 | 28635.7 | 28635.7 |  |  |  | 100% | 15. Доля детей, охваченных программными мероприятиями, к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,% | 99.9 | 99.9 | 100
| 2.1 Развитие и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования |  | 29093.8 | 29093.8 |  |  | 780.3 | 780.3 | 28313.5 | 28313.5 |  |  |  | 100% | 16. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств),% | 100 | 100 | 100
| 2.2. Развитие сети образовательных организаций дополнительного образования | [13 empty] | 17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере,% | 7 | 0.6 | 8.5714
| 2.3. Обеспечение комплексной безопасности комфортных условий образовательного процесса в организациях дополнительного образования | [13 empty] | 18. Отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к плановой средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования в муниципальном районе, % | 100 | 100 | 100
2.4. Развитие механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей
2.5. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
| 2.6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. |  | 322.2 | 322.2 |  |  |  |  | 322.2 | 322.2 |  |  |  | 100%
| Подпрограмма 3. Создание условий для организации отдыха детей |  | 9682.2 | 9682.2 |  |  | 4674.5 | 4674.5 | 5007.7 | 5007.7 |  |  |  | 100% | 19.Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании,% | 97.8 | 97.8 | 100
| 3.1.Совершенствование условий отдыха и оздоровления детей |  | 9682.2 | 9682.2 |  |  | 4674.5 | 4674.5 | 5007.7 | 5007.7 |  |  |  | 100%
3.2. Увеличение форм организации отдыха и оздоровления
3.3. Увеличение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением
| Подпрограмма 4. Вовлечение молодежи с социальную практику |  | 53433.2 | 53433.2 | 31978.1 | 31978.1 | 14698.4 | 14698.4 | 6756.7 | 6756.7 |  |  |  | 100% | 20. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, задействованных в реализации программы, % | 17 | 17 | 100
| 4.1 Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, формирование целостной системы подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации | [13 empty] | 21. Количество молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую и научную деятельность, % | 17 | 17 | 100
| 4.2 Поддержка инициатив молодежи, научной, творческой и предпринимательской активности |  | 2222.5 | 2222.5 |  |  |  |  | 2222.5 | 2222.5 |  |  |  | 100% | 22. Количество молодежи, задействованной в мероприятиях по воспитанию гражданственности и патриотизма,% | 17 | 17 | 100
| 4.3 Поддержка одаренных детей и молодежи, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений |  | 177.5 | 177.5 |  |  |  |  | 177.5 | 177.5 |  |  |  | 100% | 23. Количество молодежи, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность,% | 17 | 17 | 100
4.4 Содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности
4.5 Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинг государственной молодежной политики
| 4.6 Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых». |  | 51033.2 | 51033.2 | 31978.1 | 31978.1 | 14698.4 | 14698.4 | 4356.7 | 4356.7
| Подпрорамма 5. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений | [13 empty] | 24. Проведение муниципальных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде, ед. | 7 | 7 | 100
| 5.1 Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости | [13 empty] | 25. Количество публикаций в социальных сетях и СМИ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, ед. | 10 | 10 | 100
5.2 Повышение квалификации специалистов, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений
5.3 Реализация информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации, традиционных нравственных и духовных ценностей
| Подпрорамма 6 Обеспечение условий реализации Программы |  | 50563.8 | 50563.8 |  |  |  |  | 50563.8 | 50563.8 |  |  |  | 100% | 26. Соотношение доведенных объемов бюджетных ассигнований к объему затрат на мероприятия Программы, % | 100 | 100 | 100
| 6.1 Обеспечение управления в сфере образования |  | 8363.7 | 8363.7 |  |  |  |  | 8363.7 | 8363.7 |  |  |  | 100%
| 6.2. Методическое обеспечение и повышение уровня устойчивого функционирования образовательных организаций, обеспечение бухгалтерского учета |  | 42200.1 | 42200.1 |  |  |  |  | 42200.1 | 42200.1 |  |  |  | 100%
3 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области" | 2025-2030 | 4933 | 4933 |  |  | 4164.8 | 4164.8 | 768.2 | 768.2 |  |  |  | 100%
| Основное мероприятие 1 "Финансовая поддержка социально ориентированной некоммерческой организации Новоусманской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов" |  | 658.2 | 658.2 |  |  |  |  | 658.2 | 658.2 |  |  |  | 100% | Количество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших финансовую поддержку | 1 | 1 | 100
| Основное мероприятие 2 "Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Новоусманского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов) на конкурсной основе" |  | 4259.8 | 4259.8 |  |  | 4149.8 | 4149.8 | 110 | 110 |  |  |  | 100% | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены гранты в форме субсидий из бюджета Новоусманского муниципального района на реализацию программ | 2 | 2 | 100
| Основное мероприятие 3 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | [13 empty] | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена имущественная поддержка | 2 | 2 | 100
| Основное мероприятие 4 "Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив" | [13 empty] | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена информационная поддержка | 4 | 4 | 100
| Основное мероприятие 5 "Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена консультационная поддержка | 4 | 4 | 100
| Основное мероприятие 6 "Финансовая поддержка социально ориентированной некоммерческой организации Новоусманского районного отделения Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов" | [13 empty] | Количество организаций Новоусманского районного отделения Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, получивших финансовую поддержку | 1 | 1 | 100
4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области" | 2025-2030 | 110591.7 | 110591.7 | 1833.7 | 1833.7 | 5345.3 | 5345.3 | 103412.7 | 103412.7 |  |  |  | 100
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" |  | 9197.1 | 9197.1 | 1833.7 | 1833.7 | 4790.3 | 4790.3 | 2573.1 | 2573.1 |  |  |  | 100 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 67.2 | 73.1 | 108.7798
[15 empty] | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения | 15 | 12 | 80
[15 empty] | Количество присвоенных разрядов и судейских категорий в год | 600 | 1027 | 171.1667
| Мероприятие 1 Проведение спортивно-массовых, мероприятий |  | 523.7 | 523.7 |  |  |  |  | 523.7 | 523.7 |  |  |  | 100
| Мероприятие 2 Пропаганда физической культуры и спорта |  | 3335.8 | 3335.8 |  |  | 3282.4 | 3282.4 | 53.4 | 53.4 |  |  |  | 100
| Мероприятие 3 Обеспечение предоставления муниципальных услуг |  | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0!
| Мероприятие 4 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Новоусманского района |  | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0!
| Мероприятие 5 Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы в отрасли физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | 3362.1 | 3362.1 | 1833.7 | 1833.7 | 1507.9 | 1507.9 | 20.5 | 20.5 |  |  |  | 100
| Мероприятие 6 Участие в областных и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях |  | 1975.5 | 1975.5 |  |  |  |  | 1975.5 | 1975.5 |  |  |  | 100
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности" |  | 101394.6 | 101394.6 | 0 | 0 | 555 | 555 | 100839.6 | 100839.6 |  |  |  | 100 | Доля детей и подростков, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом от общего количества детей и подростков, проживающих в районе | 86 | 86.3 | 100.3488
| Мероприятие 1 Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |  | 101394.6 | 101394.6 |  |  | 555 | 555 | 100839.6 | 100839.6 |  |  |  | 100
5 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Новоусманского муниципального района Воронежской области" | 2025-2030 | 18529.5 | 17815 |  |  | 218.9 | 218.9 | 18310.6 | 17596.1 |  |  |  | 96.144
| Подпрограмма №1 Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 2445 | 1736.8 |  |  |  |  | 2445 | 1736.8 |  |  |  | 71.0348 | 1. Поступление неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Новоусманского муниципального района Воронежской области, млн. руб. | 100 | 318.34 | 318.34
| Мероприятие 1 Организация управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 2445 | 1736.8 |  |  |  |  | 2445 | 1736.8 |  |  |  | 71.0348 | 2. Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Новоусманского муниципального района Воронежской области, % | 99.5 | 99.7 | 100.201
| Мероприятие 2 Осуществление полномочий собственника в отношении имущества муниципальных учреждений | [13 empty] | 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Новоусманского муниципального района Воронежской области, % | 100 | 100 | 100
Мероприятие 3 Передача объекта муниципальной собственности в рамках соглашения МЧП (концессионного соглашения)
| Подпрограмма №2 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  | 16084.5 | 16077.9 |  |  | 218.9 | 218.9 | 15865.6 | 15859 |  |  | 99.959 | 99.959 | 4. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы % | 100 | 99.96 | 99.96
| Основное мероприятие №1 Финансовое обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области | 2020-2025 | 16084.5 | 16077.9 |  |  | 218.9 | 218.9 | 15865.6 | 15859 |  |  | 99.959 | 99.959
6 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Новоусманского муниципального района Воронежской области" | 2025-2030 | 41269.6 | 41269.6 | 918.3 | 918.3 | 3197.4 | 3197.4 | 1519.1 | 1519.1 | 35634.8 | 35634.8 |  | 100
| Основное мероприятие "Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей" |  | 41269.6 | 41269.6 | 918.3 | 918.3 | 3197.4 | 3197.4 | 1519.1 | 1519.1 | 35634.8 | 35634.8 |  | 100 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, семей | 14 | 14 | 100
7 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Новоусманского муниципального района Воронежской области" | 2025-2030 | 252927.6 | 246570 | 0 | 0 | 60536.4 | 60536.4 | 192391.2 | 186033.8 |  |  |  | 97.4864 | Отношение дефицита районного бюджета к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | Не более 10% | Профицит | 100
[15 empty] | Муниципальный долг Новоусманского муниципального района Воронежской области, в % к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений,% | Не более 100 | 0.0001 | 100
[15 empty] | Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между сельскими поселениями Новоусманского муниципального района Воронежской области вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности, раз | Не менее 2,0 | 3.4 | 100
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами" |  | 504.4 | 2.4987 |  |  |  |  | 504.4 | 2.4987 |  |  |  | 0.49537
| Основное мероприятие 1.1 Управление резервным фондом администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 501.4 | 0 |  |  |  |  | 501.4 | 0 |  |  |  |  | Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов Новоусманского муниципального района Воронежской области о бюджетном процессе в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области в соответствии с требованиями действующего федерального и областного бюджетного законодательства, срок | В срок, установ-ленный адми-нист-рацией Новоусманского мун р-на | Решение СНД от 01.12.2023 (в ред.от 09.07.2024 №91; от 14.08.2025 №177) | 100
| Основное мероприятие 1.2 Управление муниципальным долгом Новоусманского муниципального района Воронежcкой области |  | 3 | 2.5 |  |  |  |  | 3 | 2.5 |  |  |  |  | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных правовым актом администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области, да/нет | да | Да (проект бюджета на 2026 год предоставлен в СНД 14.11.2025г) | 100
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля |  | 0 | 0 | [10 empty] | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области, срок | До начала очеред-ного финан-сового года | До начала очеред-ного финан-сового года | 100
[15 empty] | Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области, срок | До начала очеред-ного финан-сового года | До начала очеред-ного финан-сового года | 100
[15 empty] | Составление и представление в Совет народных депутатов годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области, срок | До 1 мая текущего года | Отчет об исполнении бюджета НМР ВО за 2025 год будет предоставлен в установленные сроки | 100
| Подпрограмма 2 "Cоздание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов сельских поселений Новоусманского муниципального района Воронежской области" |  | 229381.4 | 224266.6 | 0 | 0 | 60154.6 | 60154.6 | 169226.8 | 164112.1 |  |  |  | 97.7702
| Основное мероприятие 2.1 Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов сельским поселениям Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 171321.4 | 166206.5507 |  |  | 34094.6 | 34094.4543 | 137226.8 | 132112.0964 |  |  |  | 97.0145 | Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов Новоусманского муниципального района Воронежской области о межбюджетных отношениях органов муниципальной власти и органов местного самоуправления в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области в соответствии с требованиями действующего областного бюджетного законодательства, срок | В срок, установ-ленный адми-нист-рацией Новоусманского мун р-на | В срок, установ-ленный адми-нист-рацией Новоусманского мун р-на | 100
| Основное мероприятие 2.2 Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |  | 58060 | 58060 |  |  | 26060 | 26060 | 32000 | 32000 |  |  |  | 100 | Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между сельскими поселениями Новоусманского муниципального района Воронежской области вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности, раз | Не менее 2,0 | 3.4 | 100
[15 empty] | Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью района, % | 100 | 100 | 100
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 23041.8 | 22300.9978 |  |  | 381.8 | 381.8 | 22660 | 21919.1978 |  |  |  | 96.785 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | ≤ 95 | 96.8 | 100
| Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение деятельности финансового отдела администрации Новоусманского муниципального района |  | 22991.8 | 22300.9978 |  |  | 381.8 | 381.8 | 22610 | 21919.1978 |  |  |  | 96.9954
| Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Новоусманского муниципального района Воронежской области финансовым отделом администрации Новоусманского муниципального района |  | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 0
8 | Мунициальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Новоусманского муниципального района Воронежской области" | 2025-2030 | 365344.1 | 312680.2 | 0 | 0 | 147767.2 | 113682.8 | 217576.9 | 198997.4 |  |  |  | 85.5851
| Подрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 363894.1 | 311546.1 | 0 | 0 | 147767.2 | 113682.8 | 216126.9 | 197863.3 |  |  |  | 85.6145 | Увеличение суммы экономии при размещении закупок для нужд муниципальных заказчиков Новоусманского муниципального района Воронежской области с использованием конкурентных способов определения поставщиков,% | 2.3 | 2.3 | 100
| Мероприятие 1 Финансовое обеспечение деятельности администрации муниципального района, иных получателей средств районного бюджета-исполнителей |  | 204119.2 | 187034.2 |  |  | 32532 | 32532 | 171587.2 | 154502.2 |  |  |  | 91.6299 | Число детей, переданных в приемные семьи, чел. | 53 | 53 | 100
| Мероприятие 2 Финансовое обеспечение исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Воронежской области и муниципальными правовыми актами |  | 6854 | 6854 |  |  | 6854 | 6854 | [5 empty] | 100 | Число детей, воспитывающихся в семьях под опекой, чел | 135 | 128 | 94.8148
| Мероприятие 3 Мероприятия для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях проведения специальной военной операции, мобилизационной подготовки, мобилизации |  | 0 | 0 | [10 empty] | Число приемных семей, чел. | 23 | 24 | 104.3478
| Мероприятие 4 Осуществление выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района |  | 13500 | 13129 |  |  |  |  | 13500 | 13129 |  |  |  | 97.2519 | Число усыновленных детей, получающих денежные средства на содержание, чел. | 77 | 84 | 109.0909
| Мероприятие 5 Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 95496.2 | 61665 |  |  | 71911.2 | 38080 | 23585 | 23585 |  |  |  | 64.5733
| Мероприятие 6 Социальная поддержка граждан, имеющих звание "Почетный житель Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 2963 | 2936 |  |  |  |  | 3395 | 2936
| Мероприятие 7 Финансовое обеспечение деятельности представительного органа Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 592.1 | 592.1 |  |  |  |  | 592.1 | 592.1 |  |  |  | 100
| Мероприятие 8 Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 2431.6 | 1651 |  |  |  |  | 2431.6 | 1651 |  |  |  | 67.8977
| Мероприятие 9 Финансовое обеспечение осуществления представительских расходов и расходов на иные официальные мероприятия |  | 1468 | 1468 |  |  |  |  | 1468 | 1468 |  |  |  | 100
| Мероприятие 10 Обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных детей |  | 7042 | 7594.8 |  |  | 7042 | 7594.8 | [5 empty] | 107.85
| Мероприятие 11 Расходы на обеспечение выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |  | 21000.2 | 20747 |  |  | 21000.2 | 20747 | [5 empty] | 98.7943
| Мероприятие 12 Расходы на обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю |  | 7875 | 7875 |  |  | 7875 | 7875 | [5 empty] | 100
| Подрограмма 2 Развитие информационного общества в муниципальном образовании |  | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | Количество рассмотренных запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг, ед. | 9300 | 9301 | 100.0108
[15 empty] | Количество консультаций по предоставлению государственных и муниципальных услуг, ед. | 5500 | 5900 | 107.2727
[15 empty] | Количество межведомственных запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг, ед. | 2200 | 4947 | 224.8636
| Мероприятие 1 Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета |  | 50 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 |  |  |  | 0 | Доля электронного документооборота в подразделениях администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области,% | 65 | 85 | 130.7692
| Мероприятие 2 Организация предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100 | Доля современной компьютерной и организационной техники к общему количеству компьютерной и организационной техники в администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области и ее структурных подразделениях,% | 70 | 75 | 107.1429
| Подпрограмма 3 Развитие муниципального управления и муниципальной службы |  | 1400 | 1134.1 |  |  |  |  | 1400 | 1134.1 |  |  |  | 81.0071 | Соответствие муниципальных правовых актов о муниципальной службе и противодействии коррупции действующему законодательству,% | 100 | 100 | 100
[15 empty] | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. | 18 | 23 | 127.7778
| Мероприятие 1 Обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 500 | 334.1 |  |  |  |  | 500 | 334.1 |  |  |  | 66.82 | Количество муниципальных служащих и граждан, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, чел. | 5 | 2 | 40
| Мероприятие 2 Поддержка средств массовой информации | [13 empty] | Количество обращений граждан в администрацию муниципального района, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, ед. | 0 | 0 | 100
| Мероприятие 3 Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава | [13 empty] | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству,% | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 4 Формирование эффективного кадрового резерва муниципальных служащих | [13 empty] | Удельный вес своевременно оформленных документов на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Новоусманского муниципального района Воронежской области,% | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 5 Осуществление антикоррупционных мер с целью снижения уровня коррупциогенности на муниципальной службе | [13 empty] | Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей муниципальных услуг, связанных с некачественным и несвоевременным исполнением запросов муниципальным архивом и архивом администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области, ед. | 0 | 0 | 100
| Мероприятие 6 Выделение денежных грантов сельским поселениям, достигшим наилучших значений показателей эффективности развития сельских поселений Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 100 | Объем публикаций о деятельности органов местного самоуправления в районной общественно-политической газете «Новоусманская Нива», кв. см | 18000 | 19221 | 106.7833
| Мероприятие 7 Награждение знаками отличия «За заслуги перед Новоусманским муниципальным районом Воронежской области», «За реализацию особо значимых проектов», «За профессионализм и добросовестный труд» |  | 300 | 200 |  |  |  |  | 300 | 200 |  |  |  | 66.6667 | Количество грантов, выделенных сельским поселениям Новоусманского муниципального района Воронежской области, ед. | 2 | 2 | 100
9 | Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства" | 2025-2030 | 33991.5 | 25022.1 |  |  |  |  | 33991.5 | 25022.1 |  |  |  | 73.6128
| Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  | 33991.5 | 25022.1 |  |  |  |  | 33991.5 | 25022.1 |  |  |  | 73.6128 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 чел. населения (с учетом микропредприятий), ед. | 405 | 453.75 | 112.037
| Основное мероприятие 1.1 Участие и организация проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, круглых столов. |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 43 | 43.82 | 101.907
| Основное мероприятие 1.2 Проведение праздника «День предпринимателя» |  | 200 | 171.5 |  |  |  |  | 200 | 171.5 |  |  |  | 85.75
Основное мероприятие 1.3 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Основное мероприятие 1.4 Поддержка малого и среднего предпринимательства за счет средств отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10%.
| Основное мероприятие 1.5 Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  | 18000 | 12000 |  |  |  |  | 18000 | 12000 |  |  |  | 66.6667
| Основное мероприятие 1.6 Имущественная поддержка субъектов МСП |  | 15791.5 | 12850.578 |  |  |  |  | 15791.5 | 12850.578 |  |  |  | 81.3766
Основное мероприятие 1.7 Развитие взаимодействия с организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства
Основное мероприятие 1.8 Оказание поддержки АНО «Новоусманский ЦПП»
Основное мероприятие 1.9 Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Новоусманского муниципального района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах.
| Подпрограмма 2 "Защита прав потребителей" |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Удельный вес обращений о нарушении прав потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, от числа поступивших обращений, % | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 2.1 Уменьшение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями требований нормативных актов Российской Федерации на территории Новоусманского муниципального района
Основное мероприятие 2.2 Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг). Повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав.
Основное мероприятие 2.3 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
10 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Новоусманского муниципального района Воронежской области" | 2025-2030 | 88642.4 | 88256.4 | 5877.1 | 5877.1 | 44118 | 44090.4 | 38647.3 | 38410.6 |  |  |  | 99.5645
| Подпрограмма 1 Комплексное развитие сельских территорий |  | 4564.4 | 4564.4 | 2151.7 | 2151.7 | 2151.7 | 2151.7 | 261 | 261 |  |  |  | 100 | 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан)(согласно данных Министерства по развитию муниципальных образований Воронежской области), м.кв. | 246 | 246 | 100
| Мероприятие 1 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  | 4564.4 | 4564.4 | 2151.7 | 2151.7 | 2151.7 | 2151.7 | 261 | 261 |  |  |  | 100
| Подпрограмма 2 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |  | 46983.7 | 46983.7 | 3725.37 | 3725.4 | 30076 | 30076 | 13182.3 | 13182.3 |  |  |  | 100 | 2. Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству за 2025-2030 годы, ед. в год | 3 | 3 | 100
| Мероприятие 1 Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта «Благоустройство сельских территорий». |  | 5814.5 | 5814.5 | 3725.37 | 3725.4 | 76.03 | 76 | 2013.1 | 2013.1 |  |  |  | 100
| Мероприяте 2 Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий». |  | 41169.2 | 41169.2 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 11169.2 | 11169.2 |  |  |  | 100
| Подпрорамма 3 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на софинансирование расходов муниципальных образований на благоустройство территорий муниципальных образований |  | 37094.3 | 36708.3 | 0 | 0 | 11890.3 | 11741 | 25204 | 24967.3 |  |  |  | 98.9594 | 3. Количество проектов по инвестиционным программам текущего и капитального ремонта социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения, ед. в год | 10 | 23 | 230
| Мероприятие 1 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обустройство территорий муниципальных образований в рамках реализации выбранных населением практик гражданских инициатив |  | 650 | 650 |  |  |  |  | 650 | 650 |  |  |  | 100 | 4. Количество обустроенных воинских захоронений к 2030, ед. в год | 1 | 1 | 100
| Мероприятие 2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на территории муниципальных образований |  | 2574.8 | 2574.8 |  |  |  |  | 2574.8 | 2574.8 |  |  |  | 100
Мероприятие 3 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) текущего ремонта социальной ,инженерной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения
Мероприятие 4 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта по иным объектам
| Мероприятие 5 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение сохранности, восстановления и благоустройства паспортизированных воинских захоронений, обустройства и восстановление военно-мемориальных объектов |  | 393.4 | 393.4 |  |  |  |  | 393.4 | 393.4 |  |  |  | 100
| Мероприятие 6 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» |  | 3183.5 | 3183.5 |  |  |  |  | 3183.5 | 3183.5 |  |  |  | 100
Мероприятие 7 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на софинансирование расходов на устройство тротуаров и велопешеходных дорожек
| Мероприятие 8 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на приобретение служебного автотранспорта органам местного самоуправления |  | 5000 | 4843.3 |  |  | 4000 | 4000 | 1000 | 843.3 |  |  |  | 96.866
| Мероприятие 9 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по развитию муниципальных образований |  | 11731.5 | 11731.5 |  |  |  |  | 11731.5 | 11731.5 |  |  |  | 100
| Мероприятие 10 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию вопросов местного значения в области благоустройства |  | 10912.3 | 10683 |  |  | 7890.3 | 7741 | 3022 | 2942 |  |  |  | 97.8987
| Мероприятие 11 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на благоустройство дворовых и общественных территорий |  | 2648.8 | 2648.8 |  |  |  |  | 2648.8 | 2648.8 |  |  |  | 100
11 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области" | 2025-2030 | 3604.8 | 3604.8 | 0 | 0 | 777 | 777 | 2827.8 | 2827.8 |  |  |  | 100 | Общее количество преступных посягательств, ед. | 1020 | 755 | 125.98
[15 empty] | Количество преступлений, совершенных в общественных местах, ед. | 340 | 198 | 141.76
| Подпрограмма №1 «Профилактика правонарушений и общественная безопасность в Новоусманском муниципальном районе» |  | 3564.8 | 3564.8 | 0 | 0 | 777 | 777 | 2787.8 | 2787.8 |  |  |  | 100 | Количество действующих камер наружного видеонаблюдения на улицах Новоусманского муниципального района, ед. | 75 | 76 | 101
| Основное мероприятие 1.1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности |  | 3404.8 | 3404.8 |  |  | 777 | 777 | 2627.8 | 2627.8 |  |  |  | 100 | Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности народных дружин, ед. | 3 | 3 | 100
[15 empty] | Количество членов народной дружины, чел. | 18 | 18 | 100
[15 empty] | Количество публикаций в средствах массовой информации о действиях при угрозе или в случае совершения террористических действий и методах самозащиты, ед. | 5 | 5 | 100
[15 empty] | Количество систем громкоговорящей связи в местах массового пребывания граждан,ед. | 25 | 27 | 108
[15 empty] | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, акций, направленных на формирование у детей и подростков представлений о здоровом образе жизни / количество участников, ед/чел. | 19/4200 | 19/4200 | 100
| Основное мероприятие 1.2. Профилактика преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | [13 empty] | Количество проверок мест массового досуга молодежи, ед. | 4 | 4 | 100
[15 empty] | Количество детей «группы риска», привлеченных к занятиям в кружках и спортивных секциях, % от общего количества | 78 | 78 | 100
[15 empty] | Количество проведенных мероприятий по воспитанию патриотизма, нравственности и уважения к правам и свободам человека, ед. | 100 | 120 | 120
[15 empty] | Охват образовательных учреждений системами контентной фильтрации, % от общего количества | 100 | 100 | 100
[15 empty] | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений,ед. | 10 | 10 | 100
| Основное мероприятие 1.3. Профилактика проявлений экстремизма |  | 160 | 160 |  |  |  |  | 160 | 160 |  |  |  | 100 | Количество случаев проявлений экстремизма в молодёжной среде, не более ед. | 1 | 1 | 100
[15 empty] | Количество сообщений о фактах коррупции в администрации Новоусманского муниципального района, ед. | 0 | 0 | 100
| Основное мероприятие 1.4 Противодействие коррупции | [13 empty] | Количество публикаций в средствах массовой информации по недопущению правонарушений в налоговой сфере, ед. | 2 | 2 | 100
Основное мероприятие 1.5 Противодействие преступности в налоговой сфере
| Подпрограмма №2 «Комплексные меры противодействия наркомании и незаконному обороту наркотикосодержащих веществ» |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  |  |  | 100 | Количество лиц, находящихся на диспансерном наблюдении врача психиатра-нарколога, не менее ед. | 550 | 540 | 101.82
| Основное мероприятия 2.1 Агитационные меры по профилактике распространения и употребления наркотикосодержащих веществ |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  |  |  | 100 | Количество щитов с наглядной агитацией за здоровый образ жизни, ед. | 2 | 2 | 100
[15 empty] | Количество разработанных агитационных материалов по профилактике наркомании, ед. | 2 | 2 | 100
[15 empty] | Количество проведенных в образовательных учреждениях района лекций и тренингов с детьми и подростками о вреде наркомании, алкоголя и табакокурения, ед. | 28 | 28 | 100
| Основное мероприятие 2.2 Профилактика наркомании среди детей и подростков | [13 empty] | Охват учащихся (9-11 классов), протестированных на предмет употребления наркотиков, % | 90 | 90 | 100
| Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих культур | [13 empty] | Количество мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих незаконных посевов, ед. | 48 | 48 | 100
12 | Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и развитие дорожного хозяйства Новоусманского муниципального района Воронежской области" | 2025-2030 | 393864.8 | 373079.3 | 0 | 0 | 315405.5 | 306929.2 | 78459.3 | 66150.1 | 0 | 0 |  | 94.7227 | Удовлетворенность населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,% | 87 | 87 | 100
| Подпрограмма 1 Обеспечение качественными коммунальными услугами населения |  | 75378.3 | 63532.5 |  |  |  |  | 75378.3 | 63532.5 |  |  |  | 84.2849 | Просроченная кредиторская задолженность межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Новоусманское коммунальное хозяйство», тыс. руб. | 0 | 0 | 100
| Мероприятие 1 Финансовое оздоровление межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Новоусманское коммунальное хозяйство» |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 100 | Просроченная кредиторская задолженность межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Новоусманская теплоснабжающая компания», тыс. руб. | 0 | 0 | 100
| Мероприятие 2 Финансовое оздоровление межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Новоусманская теплоснабжающая компания» |  | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000 |  |  |  | 100 | Количество запроектированных, построенных и реконструированных объектов ЖКХ и инженерной инфраструктуры, ед. в год | 1 | 4 | 400
| Мероприятие 3 Проектирование и строительство объектов ЖКХ и инженерной инфраструктуры |  | 40087.1 | 38887.1 |  |  |  |  | 40087.1 | 38887.1 |  |  |  | 97.0065 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, ед. в год | 1 | 0 | 0
| Мероприятие 4 Предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду |  | 14922.7 | 4276.9 |  |  |  |  | 14922.7 | 4276.9 |  |  |  | 28.6604 | Реализовано мероприятий по приобретению материалов для бесперебойного водоснабжения и водоотведения, ед. в год | 0 | 0 | 100
| Мероприятие 5 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Новоусманского муниципального района на приобретение материалов, необходимых для бесперебойного водоснабжения и водоотведения, а также ликвидацию аварий на сетях водоснабжения и водоотведения в границах поселения |  | 6868.5 | 6868.5 |  |  |  |  | 6868.5 | 6868.5 |  |  |  | 100
| Мероприятие 6 Реализация мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| Подпрорамма 2 Развитие дорожного хозяйства и пассажирских перевозок |  | 318486.5 | 309546.8 |  |  | 315405.5 | 306929.2 | 3081 | 2617.6 |  |  |  |  | Протяженность новых и отремонтированных автомобильных дорог местного значения и тротуаров, км в год | 37 | 37.776 | 102.0973
| Мероприятие 1 Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров |  | 314845.7 | 309546.8 |  |  | 311845.7 | 306929.2 | 3000 | 2617.6
| Мероприятие 2 Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  | 3640.8 | 0 |  |  | 3559.8 | 0 | 81 | 0
13 | Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности Новоусманского мунициального района Воронежской области" | 2025-2030 | 812.8 | 812.8 |  |  |  |  | 812.8 | 812.8 |  |  |  | 100
| Основное мероприятие1 Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на установление границ зон затопления, подтопления |  | 322 | 322 |  |  |  |  | 322 | 322 |  |  |  | 100 | Количество поселений, получивших межбюджетные трансферты в рамках реализации программы, ед. | 1 | 1 | 100
| Основное мероприятие 2 Разработка документации по планировке территорий |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Количество поселений, в которых установлены границы зон затопления, подтопления, ед. | 54 | 54 | 100
| Основное мероприятие 3 Разработка градостроительных планов земельных участков |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Количество градостроительных планов земельных участков, выполненных в рамках реализации муниципальной программы, ед. | 300 | 300 | 100
| Основное мероприятие 4 Демонтаж рекламных конструкций, установленных с нарушением законодательства, на территории Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 490.8 | 490.8 |  |  |  |  | 490.8 | 490.8 |  |  |  | 100 | Количество демонтированных рекламных конструкций, ед. | 75 | 75 | 100
14 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельского хозяйства Новоусманского муниципального района Воронежской области" | 2025-2030 | 15091.4 | 14889.9 | 0 | 0 | 14891.4 | 14889.9 | 200 | 0 |  |  |  | 98.6648
| Подпрограмма 1 Развитие агропромышленного комплекса |  | 200 | 0 |  |  |  |  | 200 | 0 |  |  |  | 0 | Объём производства основных видов продукции животноводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 100 га сельхозугодий, тыс. руб. | 577.3 | 577.3 | 100
| Мероприятие 1 Создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 200 | 0 |  |  |  |  | 200 | 0 |  |  |  | 0 | Объем производства основных видов продукции растениеводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 100 га пашни, тыс.руб. | 5271.8 | 5271.8 | 100
| Подпрограмма 2 Обеспечение эпизоотического благополучия Новоусманского муниципального района Воронежской области |  | 14891.4 | 14889.9 |  |  | 14891.4 | 14889.9 | [5 empty] | 99.9899 | Количество отловленных безнадзорных животных, голов | 272 | 272 | 100
| Мероприятие 1 Обеспечение осуществления переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | 14891.4 | 14889.9 |  |  | 14891.4 | 14889.9 | [5 empty] | 99.9899